Projektskizze - Alklizenz

| Version | V1/tz/ks/ms |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | September 2011 |  |
| Verantwortliche Person | Thomas Zehnder (tz) |  |
| Projektgruppe | tz, Katja, Mirjam |  |
| Emailadresse | info@mjasonline.ch |  |
| Telefonnummer | 079 634 93 10 |  |
| Ergänzende Bemerkungen |  |  |
| Ausgangslage und Begründung | Ausgangslage, Handlungsbedarf Welches gesundheitsspezifische Problem soll angegangen werden? Wer definiert dieses Problem? Gibt es Widersprüche zwischen dem definierten Handlungsbedarf und den Bedürfnissen der Jugendlichen? Wie ist die Teamhaltung dazu, wo sind die Grenzen des Handlungsspielraumes |  |
|  | Alkoholkonsum bei Jugendlichen ist in Medien und Bevölkerung präsent, es betrifft eine grössere Gruppe Jugendlicher. |  |
|  | Alkoholkonsum wird von den Erwachsenen spektakulär vorgelebt (Werbung, Feste, Status, Rituale, Gruppendruck, legale Droge, Alltagsgebrauch, viele unbewusste Alkoholiker). |  |
|  | Der Besitz der Lizenz soll anmächelig gestaltet werden und mit Anreizen und Vorteilen versehen werden |  |
|  | Mit Alkohol muss in unserer Gesellschaft umgegangen werden. |  |
|  | Eine Haltung, die die JA in der ganzen Region vertreten, gibt es nicht, soll aber im Rahmen des Projektes erarbeitet werden. |  |
|  | In der Schweiz ca. 2000 Alkoholtote in der Schweiz. (9000 Tabaktote, 150 Drogentoten) |  |
| Ziele | Ziele qualitativer Art: Was? Plausch, Bildung, Kommunikation, Beziehung, Vernetzung Ziele quantitativer Art: Wieviele? Jugendliche, Einbezogene, Pressartikel usw. Unterziele erleichtern die Auswertung |  |
|  | Mit Anreizen (Lizenz, Wettbewerb, tolle Module) sollen die Jugendlichen bewegt werden, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. |  |
|  | Durch den Erwerb der Lizenz/Pass zeigen die Jugendlichen, dass sie sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. |  |
|  | Die Öffentlichkeit wird einbezogen und erhält so die Chance, sich am Thema und der Aktionen zu beteiligen. |  |
|  | Eltern, die Fragen zum Thema und zum Konsumverhalten ihrer Kinder haben, bekommen Antworten und Möglichkeiten zur Auseinandersetzung. |  |
|  | 8 verschiedene Module werden angeboten |  |
|  | 50 Jugendliche erwerben die Alklizenz |  |
|  | Den Jugendlichen wird ermöglicht, sich mit dem eigenen Konsumverhalten auseinander zu setzen und einen verantwortungsvollen und genussorientierten Umgang zu finden. |  |
| Interventionsebenen | Umsetzung Auf welcher Ebene soll interveniert werden, über welche Ressourcen verfügt diese Ebene? Welche Schlüsselpersonen müssen unbedingt einbezogen werden? |  |
|  | Vorbereitete Module können von den Jugendlichen in jedem Jugi besucht werden. Dies kann auf spezielle Einladung erfolgen, sowie auch während des normalen Jugi-Betriebes. |  |
|  | MJAS nimmt ein Modul beim Aufsuchen mit. |  |
|  | Jedes Modul verfügt über einen Spassfaktor, Wissensvermittlung und Erfahrungslernen |  |
|  | Regional: Wettbewerb, Wissensabfrage der Lizenz- InhaberInnen, evt. mit Einbezug von Eltern und/oder Lehrpersonen, JugendarbeiterInnen, SSA, BeraterInnen, |  |
|  | Veröffentlichung des Projektes in der JLS |  |
|  | Veröffentlichung auf Homepage |  |
|  | Veröffentlichung Jugend-TV, Zeitung und Käseblätter |  |
| Zielgruppen | Möglichst genaue Eingrenzung der Zielgruppe. Beschreibung der Zielgruppe anhand der Reflexionsfragen. |  |
|  | Jugendliche im Alter von 12 - 18 Jahren. TreffpunktnutzerInnen, |  |
|  | Bevölkerung und Behörde (Verkaufs- und Ausschankstätten??) sollen für das Thema sensibilisiert werden. |  |
|  | Im Speziellen sollen Eltern angesprochen werden mit wichtigen Themen rund um Alkohol |  |
|  | Weitere Gruppierungen aus dem sozialen Umfeld, Lehrpersonen, SSA, BeraterInnen |  |
| Methodik | Umsetzung Welche Ressourcen bestehen im gewählten Setting und bei der Zielgruppe? Mit welcher Methode kann die Zielgruppe am besten erreicht werden? Welcher Partizipationsgrad ist sinnvoll? |  |
|  | Intern: Durch die Erarbeitung einer gemeinsamen Haltung aller Beteiligter entsteht ein gemeinsames Vorgehen |  |
|  | Wir kennen die Jugendlichen und können sie somit problemlos direkt ansprechen und animieren. (Mund zu Mundpropaganda |  |
|  | Die Lizenz dient als Anreiz (must-have) zum Absolvieren der Module. |  |
|  | Verschiedene Methoden sollen in den Modulen angewendet werden: Erfahrungen, Wissensvermittlung, Besichtigungen usw. |  |
|  | In der Vorbereitungsphase soll eine Begleitgruppe aus Jugendlichen die Module begutachten und kritisieren. |  |
| Werte | Sind die Massnahmen/Methoden mit den Werten der offenen Jugendarbeit und den Werten der Zielgruppe vereinbar? |  |
|  | Alkohol ist in der Gesellschaft allgegenwärtig. Verteufelung nützt nichts. |  |
|  | Ein verantwortungsvoller und genussorientierter Konsum ist erstrebenswert. |  |
|  | Komasaufen, Anstiftung zum Konsum usw. sind kritische Punkte in diesem Projekt. |  |
| Rahmen-bedingungen | Umsetzung, Ressourcen Sind die zeitlichen und infrastrukturellen/finanziellen Ressourcen für das geplante Angebot vorhanden? Ist das Angebot und die Offene Jugendarbeit genügend in einen kommunalen Kontext eingebettet? Besitzt die Jugendarbeit alle notwendigen Fachkenntnisse zur Umsetzung des Angebotes? |  |
| 7.1 Pers. Ressourcen | Die zeitlichen Stunden werden von der JA zur Verfügung gestellt. Projektgruppe: 4 x 2h, Vor- und Nachbereitung ca. 5h JA: 4 x 2 Projektsitzungen, 12h Erarbeitung Module, 12h Module ausführen, 10h Diverses Total ca. 60Stunden |  |
| 7.2 Budget |  |
| 7.3 Sponsoring | Wenn nötig. |  |
| 7.3 Fachliche Kompetenzen | Typisches Animationsprojekt für FacharbeiterInnen. Gute Vorbereitung und Recherche im Vorfeld |  |
| 7.4 Knowhow Transfer | Über okaj zürich Verbreitung im Kanton und CH. |  |
| Zeitplan | 2011 September RJS-Sitzung: Konkretisierung des Projektes in der Projektgruppe Oktober Milestone 2 Das Projekt wurde in den Gemeinden wohlwollend aufgenommen und bewilligt. Die Ressourcen sind bereitgestellt. 2012 Januar - März Erarbeitung der Module Projektsitzung 3 und 4 April Projektmonat Mai Auswertung und Veröffentlichung |  |
| Milestones |  |  |
|  | RJS Projektsitzung Oktober: Gemeinde OK, Ressourcen sind vorhanden, Vernetzungspartner sind im Boot März: Werbung ist erstellt, Module erarbeitet, Lizenzvorlage, Öffentlichkeitsarbeit fertig. Das Projekt ist fertig und kann im April gestartet werden. Mai - Evaluation und Schluss-Veröffentlichung des Projekts |  |
| Projekt-organisation |  |  |
| 10.1 Vorgehen | Leitung durch Projektgruppe Beschlüsse über RJS-Gruppe |  |
| 10.2 Vernetzung | Feuerwehr, Polizei, M J A S Contact und SuPad, Regionale Jugendtreffs Vorgesetzte der Gemeinden Schulen, SSA, soziale Vereine |  |
| 10.3 Projekt-struktur |  |  |
| 10.4 Öffentlich-keitsarbeit | Kommunikation des Startevents an Tages-Anzeiger, Anzeiger, NZZ Internetpräsenz Artikel im Anzeiger und Käseblätter Communique nach Ende des Projektes Extranummer der JLS |  |
| 10.5 Wichtige Adressen | Jeder für sich!!! |  |
| Evaluation | An wen richtet sich die Evaluation? Welche Form erhält die Evaluation? |  |
| 11.1 Evaluations-zweck | Standard |  |
| 11.2 Grundlinien /Art der Evaluation | Die formulierten Ziele werden überprüft: Inhaltlich, Zusammenarbeit, Öffentliche Wirkung Aufbereitet Auswertung in der JLS |  |
| 11.2 Kriterien | Ziele Konnte das definierte gesundheitsspezifische Ziel angegangen werden? Welche persönlichen und sozialen Kompetenzen wurden bei der Zielgruppe gestärkt? Zeigten sich unerwartete Konflikte zwischen Schutz- und Risikofaktoren? War die geklärte Teamhaltung hilfreich? Genügte der vorhandene Handlungsspielraum Interventionsebenen Konnten die wichtigsten Schlüsselpersonen einbezogen werden? Konnten die auf der gewählten Interventionsebene vorhandenen Ressourcen genutzt werden? Hat sich das gewählte Setting bewährt? Zielgruppen Konnten die beschriebenen Zielgruppen erreicht werden? Wie hätte die Erreichbarkeit verbessert werden können? Methodik Wie hat sich die gewählte Umsetzungsmethode bewährt? Wie sehr konnten die Zielgruppen Partizipation ausüben? Wie müsste die gewählte Methodik allenfalls angepasst werden? Werte Konnten Wertekonflikte zwischen Jugendarbeit, Jugendlichen, Fachleuten und Auftraggebern bearbeitet werden? Rahmenbedingungen Zeigten sich im Verlauf der Durchführung Mängel im Bezug auf: Einbettung der Jugendlichen Ressourcen Know How? |  |
| Erkenntnisse | Welche Erkenntnisse lassen sich aus dieser Auswertung ableiten? Braucht es Veränderungen? Auf welcher Ebene? |  |
| 12.1 | Aufgrund der Auswertung und der Erkenntnisse können auf „neue“ wichtige Bedürfnisse der Jugendlichen sowie der Erwachsenen geschlossen werden. |  |
| Valorisierung | Wer könnte von den gemachten Erfahrungen profitieren? Wer muss noch vom Projekt und deren Auswertung Kenntnis erhalten? Welche Empfehlungen sollten wo deponiert werden? |  |
| 13.1 Nutzbar-machung | Bei Erfolg Verbreitung in andere Regionale Netzwerke. Beschrieb auf diversen Online-Plattformen |  |